## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El acceso al sistema debe estar restringido por seguridad. | Necesidad de autenticación con usuarios y contraseñas. | Proteger el acceso al sistema mediante credenciales de usuario y contraseña. | Administrador y empleado | Creación de un sistema Log In que privatice los datos, donde las credenciales brinden seguridad. | Jahir Sivinta | 6 | 2025-01-10 | Alta | En proceso | Verificar que, con las credenciales correctas, el sistema permita acceder. | - | Inicio de Sesión Seguro
REQ002 | El sistema debe permitir consultar el inventario de manera rápida. | Necesidad de visualizar el inventario completo de productos. | Ver el inventario de prendas con filtros de búsqueda (tipo, color, cantidad). | Administrador y empleado | - Filtrar y buscar productos por características. - Ver detalles de cada producto (cantidad, descripción). | Shakira Pacha | 8 | 2025-01-15 | Alta | En proceso | Probar que se muestren correctamente todas las prendas, y que los filtros funcionen. |  | Consulta de prendas
REQ003 | Debe ser posible agregar nueva mercancía de forma continua. | Necesidad de registrar productos nuevos en el inventario. | Ingresar productos nuevos con detalles (nombre, descripción, cantidad). | Administrador y empleado | - Ingresar los datos del producto (nombre, precio, cantidad) | Josselyn Ulcuango | 5 | 2025-01-15 | Alta | En proceso | Verificar que los productos ingresados se reflejen correctamente en el inventario. |  | Ingresar nuevas prendas
REQ004 | Se deben eliminar productos que ya no están disponibles en el stock. | Necesidad de eliminar productos de inventario. | Eliminar productos que ya no están disponibles en el inventario. | Administrador y empleado | Seleccionar el producto a eliminar. Confirmar la eliminación. | Jahir Sivinta | 4 | 2025-01-16 | Alta | En proceso | Verificar que los productos eliminados ya no aparezcan en el inventario. |  | Eliminar prendas del inventario
REQ005 | El inventario debe ser actualizado para reflejar cambios de stock. | Necesidad de editar la cantidad o detalles de las prendas. | Modificar la información del inventario (cantidad, descripción, etc.). | Administrador y empleado | Seleccionar el producto. - Cambiar la cantidad o los detalles. Confirmar el cambio | Shakira Pacha/ Josselyn Ulcuango | 4 | 2025-01-18 | Alta | En proceso | Verificar que los cambios se reflejan correctamente en el inventario. |  | Modificar el inventario
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Administrador y empleado |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Josselyn Ulcuango
| QUE | Necesidad de registrar productos nuevos en el inventario. |  | PARA QUE | Ingresar productos nuevos con detalles (nombre, descripción, cantidad). |  | COMO | - Ingresar los datos del producto (nombre, precio, cantidad)
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingresar nuevas prendas
| PRUEBA |  | Verificar que los productos ingresados se reflejen correctamente en el inventario. |  |  | COMENTARIOS | 0