## Cronograma Perfil del Proyecto
CALENDARIO_CASO : APDAF SPORT
|  | NOVIEMBRE | [21 empty] | DICIEMBRE | [27 empty] | ENERO | [20 empty] | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | 2024-11-09 | 2025-01-18
| RESPONSABLES | ESTADO | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
ACTIVIDAD
Elaboración de cronograma | Ulcuango Josselyn | Terminado | [5 empty] | 1 H | [6 empty] | 2H | [6 empty] | 1H | [20 empty] | 2H | [12 empty] | 1H | 1H |  | 1H
Desarrollo de matriz de RF | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [19 empty] | 3H | [6 empty] | 2H | [5 empty] | 1H | 1H
PERFIL DE PROYECTO
Introduccion | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [12 empty] | 1H | [37 empty] | 1H
Planteamiendo del trabajo | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [8 empty] | 1h | 1h
- Formulación del problema | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [8 empty] | 1H | 1H | [22 empty] | 1H | 1H
-Justificación | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [8 empty] | 1H | 1H | [22 empty] | 1H | [24 empty] | 1H
Sistema de Objetivos
-Objetivo General | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [26 empty] | 1H
-Objetivos Específicos | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [26 empty] | 1H
Alcance | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [29 empty] | 1H |  | 1H |  |  |  |  | 1H
Correcciones de perfil de proyecto | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [50 empty] | 3H |  | 2H |  |  |  |  | 1h
Marco Teórico
Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [30 empty] | 2H |  |  | 3H
Ideas a defender | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [34 empty] | 3H |  |  |  |  | 2H
Resultados esperados | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [47 empty] | 2H
Viabilidad
Cronograma | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [54 empty] | 3H
Programacion del requisito 1 | Sivinta Jahir | En proceso | [46 empty] | 1H |  |  |  |  | 3H
Realizacion del video de presentacion de los requisitos funcionales | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [58 empty] | 3h
Primera Revision | Pacha Shakira Sivinta Jahir Ulcuango Josselyn | Terminado | [58 empty] | 1H
Realizacion Caja Negra del Proyecto | Pacha Shakira | Terminado | [55 empty] | 2H