## Hoja3
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Debo mantener los datos seguros y privados | Inicio de sesión para el dueño y los empleados del negocio | Para garantizar la protección de los datos registrados en el sistema. | Sivinta Steven | Creación de un long in para que el dueño y los empleado puedan entrar | Jahir Sivinta | 2 | 2025-01-20 | alta | En proceso | Se prueba mediante el ingreso de datos registrados y datos que aun no están almacenados | - | Inicio de Sesión
REQ002 | Se llevan los datos de la mercaderia de manera manual | un sitio que permita la entrada y salida de mercaderia | para poder digitalizar la información de la mercaderia del local | Sivinta Steven | creación de un sistema que permita alamacenar la información de la mercaderia que entra y sale | Josselyn Ulcuango | 3 | 2025-01-20 | media | en proceso | se prueba colocando el número de prendas y colocando numeros que no son enteros para que genere un error | - | Control de stock
REQ003 | La falta de organización en el inventario | reducir el tiempo al momento de buscar un producto | para poder encontrar de manera más rápida la mercaderia por orden | Sivinta Steven | organizando el sistema por tipo, talla | Shakira Pacha | 3 | 2025-01-20 | media | en proceso | se prueba de manera que si se introduzca una especificación no almacenada diga error. | - | clasificación de prendas

## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de sesión | Administrador/Empleado | Ingresar al sistema | El sistema debera contar con usuarios y contraseñas para proteger el acceso |  | alta | En proceso
REQ002 | Clasificación de prendas | Administrador/Empleado | Organizar los productos según su categoría | Encontrar de manera más rápida la mercadería disponible |  | Media | En proceso
REQ003 | Control de Stock | Administrador/Empleado | Registrar la mercadería del local | Controlar la entrada y salida de mercadería actualizando la información en tiempo real |  | Alta | En proceso

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Inicio de sesión | Personal(Empleado)/Administrador(Dueño) | Ingresar al sistema | El sistema debera contar con usuarios y contraseñas para proteger el acceso |  | alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear pagina de registro de usuario |  |  |  | Jahir Sivinta |  | 2
| REQ001-2 | Registro de ingreso de administrador y empleado |  |  |  | Jahir Sivinta |  | 2
| REQ001-3 | Cerrar sesion |  |  |  | Jahir Sivinta |  | 1
[7 empty] | Suma | 5