## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador/Empleado | Ingresar al sistema | Contar con usuarios y contraseñas para proteger el acceso |  | Alta | En proceso
REQ002 | Consulta de prendas | Administrador/Empleado | Saber que prendas tengo en inventario | Encontrar de manera más rápida la mercadería disponible |  | Media | En proceso
REQ003 | Ingresar nuevas prendas | Administrador/Empleado | Poder agregar constantemente nueva mercaderia al inventario | Agregar la mercancia nueva que llegará cada cierto tiempo |  | Alta | En proceso
REQ004 | Modificar el inventario | Administrador/Empleado | Poder en cualquier momento editar lo que hay en el sistema | Controlar la entrada y salida de mercadería actualizando la información en tiempo real |  | Alta | En proceso
REQ005 | Eliminar prendas del inventario | Administrador/Empleado | Eliminar prendas que ya han salido de stock | Tener el inventario actualizado y ordenado |  | Alta | En proceso

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Inicio de sesión | Personal(Empleado)/Administrador(Dueño) | Ingresar al sistema | El sistema debera contar con usuarios y contraseñas para proteger el acceso. |  | alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear la interfaz de la pagina de registro de usuario |  |  |  | Jahir Sivinta |  | 3
| REQ001-2 | crear boton de inicio de sesión (Login) |  |  |  | Jahir Sivinta |  | 1
REQ001-3
[7 empty] | Suma | 4
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Ingresar nuevas prendas | Personal(Empleado)/Administrador(Dueño) | Poder agregar constantemente nueva mercaderia | Agregar la mercancia nueva que llegará cada cierto tiempo |  | alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002.1 | Crear un boton donde poder ingresar la nueva mercancia |  |  |  | Shakira Pacha |  | 3
| REQ002.2 | crear un recuadro donde puedan ingresar los datos de cada prenda |  |  |  | Shakira Pacha |  | 2
| REQ002-3 | Crear un boton de guardado para los nuevos cambios |  |  |  | Shakira Pacha |  | 3
[7 empty] | Suma | 8
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Consultar prendas | Personal(Empleado)/Administrador(Dueño) | Saber que prendas tengo en inventario | Encontrar de manera más rápida la mercadería disponible. |  | alta | En proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Crear una interfaz de visualización general |  |  |  | Joss Ulcuango |  | 1
| REQ003-2 | Crear un boton de filtros para cada tipo de prenda |  |  |  | Joss Ulcuango |  | 3
| REQ003-3 | Crear un buscador por texto para la mercancia |  |  |  | Joss Ulcuango |  | 1
[7 empty] | Suma | 5

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0